## Historias de Usuario
Pila de Producto (Product Backlog Priorizado)
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Horas
E1-H1 | Creación Mockup | Se debe crear un mockup que muestre el diseño inicial de la plataforma. | Terminada | Esfuerzo Bajo | Sprint 1 | Alta | 8
E1-H2 | Pantallas vista usuario | Desarrollar las pantallas de vista usuario basadas en el mockup. | Terminada | Esfuerzo Moderado | Sprint 1 | Alta | 16
E1-H3 | Prototipo Funcional MIDI | Crear un prototipo funcional para la integración MIDI. | Terminada | Esfuerzo Alto | Sprint 1 | Alta | 10
E2-H1 | Vista administrador | Desarrollar la vista para el administrador, permitiendo gestionar usuarios y planes. | En Curso | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E2-H2 | Creación Login y Logout | Implementar las funcionalidades de inicio y cierre de sesión de usuarios. | Terminada | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 8
E2-H3 | Configuración Keycloak | Configurar Keycloak para la autenticación de usuarios. | Terminada | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 6
E2-H4 | Integración Keycloak con Oauth | Integrar Keycloak con OAuth para Google, Facebook, y X. | En Curso | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E2-H5 | Integración OAuth TikTok | Integrar OAuth para TikTok en la plataforma. | En Curso | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 10
E2-H6 | Diagrama Base de Datos | Crear un diagrama que refleje la estructura de la base de datos. | Pendiente | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 8
E2-H7 | Registro Usuarios en Base de Datos | Implementar el registro de usuarios en la base de datos. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 10
E2-H8 | CRUD Planes | Desarrollar operaciones CRUD para la gestión de planes de suscripción. | En Curso | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 10
E2-H9 | Listar usuarios | Implementar la funcionalidad para listar usuarios. | En Curso | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 8
E2-H10 | Creación privilegios de Administrador | Implementar privilegios específicos para administradores. | Pendiente | Esfuerzo Moderado | Sprint 2 | Alta | 8
E2-H11 | Configuración Stripe | Configurar Stripe para el procesamiento de pagos. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E2-H12 | Integración Stripe para pagos | Integrar Stripe con la plataforma para gestionar pagos. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E2-H13 | Checkout | Implementar el proceso de checkout para la compra de descargas. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 10
E2-H14 | Integración API MIDI | Integrar la API MIDI con la plataforma para la creación de música. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 16
E2-H15 | Descarga canciones (WAV, MP3) | Implementar la funcionalidad de descarga de canciones en formatos WAV y MP3. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E2-H16 | Publicación en RRSS | Implementar la funcionalidad para compartir canciones en redes sociales. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 2 | Alta | 12
E3-H1 | Pruebas Inyección SQL/NoSQL | Realizar pruebas de inyección SQL/NoSQL para asegurar la seguridad de la base de datos. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 3 | Alta | 14
E3-H2 | Control XSS | Realizar pruebas de control de vulnerabilidades XSS en la aplicación. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 3 | Alta | 14
E3-H3 | Pruebas CSRF | Realizar pruebas de protección contra CSRF. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 3 | Alta | 14
E3-H4 | Manejo de tokens | Implementar el manejo adecuado de tokens para la seguridad en las transacciones. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 3 | Alta | 12
E4-H1 | Actualización de dependencias | Actualizar todas las dependencias del proyecto a sus versiones más recientes. | Pendiente | Esfuerzo Moderado | Sprint 4 | Alta | 8
E4-H2 | Despliegue y Marcha blanca | Desplegar la plataforma y realizar una marcha blanca para comprobar su funcionamiento. | Pendiente | Esfuerzo Alto | Sprint 4 | Alta | 12
E4-H3 | Detalles finales con cliente | Revisar y ajustar los detalles finales del proyecto con el cliente. | Pendiente | Esfuerzo Moderado | Sprint 4 | Alta | 10
E4-H4 | Cierre de Proyecto | Completar la documentación final y cerrar formalmente el proyecto. | Pendiente | Esfuerzo Moderado | Sprint 4 | Alta | 8

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.