## Sprint 1 (hidden)
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Horas distribuidas en días de trabajo por Historia de usuario
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H-1-1 | Login de usuario | Integración del formulario de login con MongoDB | Diego Muñoz | En proceso | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
H-1-2 | Registro de usuario | Desarrollo del formulario de registro y su integración con MongoDB | Diego Muñoz | En proceso | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
H-1-3 | Página de inicio | Diseño y desarrollo de la página de inicio clara y atractiva | Diego Muñoz | En proceso | 24 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
H-2-1 | Selección de Plan | Desarrollo de la interfaz para la selección y pago de plan de suscripción | Diego Muñoz | En proceso | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
H-2-2 | Historial de Pagos | Implementación de la función de revisión del historial de pagos de usuarios | Diego Muñoz | En proceso | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
H-2-3 | Notificaciones de Pago | Configuración de notificaciones para confirmar transacciones exitosas | Marco Maulen | En proceso | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
H-3-1 | Generación de Canción | Implementación de la herramienta de generación de canciones | Diego Muñoz | En proceso | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
H-3-2 | Descargar Canción | Implementación de la funcionalidad para descargar canciones generadas | Diego Muñoz | En proceso | 30 | 6 | 24 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | 0
H-3-3 | Previsualizar Canción | Desarrollo de la opción de previsualizar la canción antes de descargarla | Diego Muñoz | En proceso | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
H-4-1 | Crear y gestionar cuentas | Implementación de la gestión de cuentas de usuario | Marco Maulen | En proceso | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
H-4-2 | Asignación de Roles | Desarrollo de la función de asignación de roles a usuarios | Diego Muñoz | En proceso | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
H-4-3 | Actualización de perfil | Implementación de la función para cambiar información de perfil y contraseña | Diego Muñoz | En proceso
H-5-1 | Compartir en Redes Sociales | Integración con API de redes sociales para compartir canciones | Diego Muñoz | En proceso
H-5-2 | Monitoreo de Integración | Implementación de monitoreo de la integración con redes sociales | Marco Maulen | En proceso
H-6-1 | Reportes de Uso | Desarrollo de reportes sobre la actividad de los usuarios en la plataforma | Pedro Carrasco | En proceso | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
H-6-2 | Estadísticas de Canciones | Implementación de estadísticas sobre las canciones creadas y compartidas | Pedro Carrasco | En proceso | 40 | 8 | 32 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 0
H-7-1 | Seguridad de Datos | Implementación de autenticación y encriptación de datos | Marco Maulen | En proceso | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
H-7-2 | Protocolos de Seguridad | Implementación y monitoreo de protocolos de seguridad | Marco Maulen | En proceso | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0

## Sprint1
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)
Horas distribuidas en días de trabajo por Historia de usuario
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SPRINT 1
E1-H1 | Creación Mockup | Diseño de Mockups | Diego Muñoz | Terminada | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 8 | 0
E1-H2 | Pantallas vista usuario | Desarrollo de pantallas de usuario | Diego Muñoz | Terminada | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 10 | 0
E1-H3 | Prototipo Funcional MIDI | Creación del prototipo MIDI | Diego Muñoz | Terminada | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 0
SPRINT 2
E2-H1 | Vista administrador | Desarrollo de la interfaz de administrador | Diego Muñoz | Terminada | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0
E2-H2 | Creación Login y Logout | Vistas de inicio y cierre de sesión | Diego Muñoz | Terminada | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0
E2-H3 | Configuración Keycloak | Configuración de Keycloak para autenticación | Pedro Carrasco | Terminada | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0
E2-H4 | Integración Keycloak con Oauth | Integración de Keycloak con OAuth (Google, Facebook, X) | Pedro Carrasco | Terminada | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0
E2-H5 | Integración OAuth TikTok | Integración de OAuth para TikTok | Pedro Carrasco | En curso | 10 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3
E2-H6 | Diagrama Base de Datos | Creación del diagrama de la base de datos | Pedro Carrasco | Terminada | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 8 | 0
E2-H7 | Registro Usuarios en Base de Datos | Implementación del registro de usuarios | Pedro Carrasco | Terminada | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0
E2-H8 | CRUD Planes | Desarrollo de operaciones CRUD para los planes | Diego Muñoz | Terminada | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0
E2-H9 | Listar usuarios | Implementación de la funcionalidad de listar usuarios | Diego Muñoz | Terminada | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  |  | 8 | 0
E2-H10 | Creación privilegios de Administrador | Implementación de privilegios para administradores | Marco Maulen | Terminada | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0
E2-H11 | Configuración Stripe | Configuración de Stripe para pagos | Pedro Carrasco | Terminada | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | 12 | 0
E2-H12 | Integración Stripe para pagos | Integración de Stripe con la plataforma | Pedro Carrasco | Terminada | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | 12 | 0
E2-H13 | Checkout | Implementación del proceso de checkout | Pedro Carrasco | Terminada | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 10 | 0
E2-H14 | Integración API MIDI | Integración de la API MIDI con la plataforma | Diego Muñoz | Terminada | 16 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0
E2-H15 | Descarga canciones (WAV, MP3) | Implementación de la funcionalidad de descarga | Pedro Carrasco | Terminada | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0
E2-H16 | Publicación en RRSS | Implementación de la funcionalidad para compartir | Todos | Pendiente | 12 | [10 empty] | 0 | 12
SPRINT 3
E3-H1 | Pruebas Inyección SQL/NoSQL | Pruebas de inyección SQL/NoSQL | Todos | Pendiente | 12 | [11 empty] | 12
E3-H2 | Control XSS | Pruebas de control XSS | Todos | Pendiente | 8 | [11 empty] | 8
E3-H3 | Pruebas CSRF | Pruebas de CSRF | Todos | Pendiente | 8 | [11 empty] | 8
E3-H4 | Manejo de tokens | Manejo y validación de tokens | Todos | Pendiente | 8 | [11 empty] | 8
SPRINT 4
E4-H1 | Actualización de dependencias | Actualización de dependencias | Todos | Pendiente | 4 | [11 empty] | 4
E4-H2 | Despliegue y Marcha blanca | Despliegue y Marcha blanca | Todos | Pendiente | 10 | [11 empty] | 10
E4-H3 | Detalles finales con cliente | Detalles finales con cliente | Todos | Pendiente | 6 | [11 empty] | 6
E4-H4 | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | Todos | Pendiente | 8 | [11 empty] | 8

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.