## SPRINT PLANNING
Sprint Planning
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | FASE
Fase de Planificacion
1 | "Tableros Kanban (trello) o herramientas de seguimiento de problemas" | Pedro carrasco | 17-08/17-08 | TERMINADO
2 | Sprint planning | Marco maulen | 17-08/17-08 | TERMINADO
3 | Visión del proyecto | Marco maulen | 19-08/20-08 | TERMINADO
4 | Product Backlog | Marco maulen | 21-08/21-08 | TERMINADO
5 | Epicas e historias de usuario | Diego Muñoz | 22-08/22-08 | TERMINADO
6 | Backlog de Tareas o Sprint Backlog | Pedro carrasco | 23-08/24-08 | TERMINADO
7 | Sprints, reuniones diarias, checkpoint | Pedro carrasco | 26-08/27-08 | TERMINADO
8 | Retrospectivas | Diego Muñoz | 28-08/29-08 | TERMINADO
9 | Roadmap | Marco maulen | 28-09/13-09 | TERMINADO
10 | Burdowchart | Marco maulen | 30-09/13-09 | TERMINADO
11 | Burnup chart | Diego Muñoz | 31-09/13-09 | TERMINADO
12 | Diagramas de flujo | Diego Muñoz | 02-09/03-09 | TERMINADO
13 | CRUD | Marco maulen | 03-09/06-09 | TERMINADO
14 | Prototipos interactivos | Pedro carrasco | 05-09/07-09 | TERMINADO
15 | Modelo BBDD | Pedro carrasco | 09-09/10-09 | TERMINADO
16 | Vistas 4+1 | Diego Muñoz | 10-09/13-09 | TERMINADO
| Sprint 0 |  | 10-09/13-09
Fase de diseño
17 | Creación Mockup | Diego Muñoz | 17-08/18-08 | TERMINADO
18 | Pantallas vista usuario | Diego Muñoz | 18-08/22-08 | TERMINADO
19 | Prototipo Funcional MIDI | Diego Muñoz | 22-08/22-08 | TERMINADO
| Sprint 1 |  | 15-09/26-10
Fase de desarrollo interfaz de usuario
20 | Vista administrador | Diego Muñoz | 14-09/16-09 | TERMINADO
21 | Creación Login y Logout | Diego Muñoz | 24-08/25-08 | TERMINADO
22 | Configuración Keycloak | Pedro Carrasco | 02-09/04-09 | TERMINADO
23 | Integración Keycloak con Oauth (Google, Facebook, X) | Pedro Carrasco | 05-09/12-10 | TERMINADO
24 | Integración Oauth Tiktok | Pedro Carrasco | 10-09/25-10 | EN CURSO
25 | Diagrama Base de Datos | Pedro Carrasco | 16-09/19-09 | TERMINADO
26 | Registro Usuarios en Base de Datos | Marco Maulen | 19-09/21-09 | TERMINADO
27 | CRUD Planes | Marco maulen | 22-09/13-10 | TERMINADO
28 | Listar usuarios | Diego Muñoz | 25-09/13-10 | TERMINADO
29 | Creación privilegios de Administrador | Marco Maulen | 04-10/06-10 | TERMINADO
30 | Configuración Stripe | Pedro Carrasco | 23-09/27-09 | TERMINADO
31 | Integración Stripe para pagos | Pedro Carrasco | 23-09/19-10 | TERMINADO
32 | Checkout | Pedro Carrasco | 28-09/29-10 | EN CURSO
33 | Integración API MIDI | Diego Muñoz | 17-10/19-10 | TERMINADO
34 | Descarga canciones (WAV, MP3) | Pedro Carrasco | 18-10/19-10 | TERMINADO
35 | Publicación en RRSS | Todos | 15-10/29-10 | PENDIENTE
| Sprint 2 |  | 29-10/29-10
Fase de pruebas y seguridad
36 | Pruebas Inyección SQL/NoSQL | Todos | 29-10/29-10 | PENDIENTE
37 | Control XSS | Todos | 30-10/01-10 | PENDIENTE
38 | Pruebas CSRF | Todos | 02-11/04-11 | PENDIENTE
39 | Manejo de tokens | Todos | 05-11/06-11 | PENDIENTE
| Fin Sprint 3 |  | 07-11/08-11
Fase de implementación y cierre
40 | Actualización de dependencias | Todos | 08-11/09-11 | PENDIENTE
41 | Despliegue y Marcha blanca | Todos | 09-11/11-11 | PENDIENTE
42 | Detalles finales con cliente | Todos | 12-11/13-11 | PENDIENTE
43 | Cierre de Proyecto | Todos | 14-11/14-11 | PENDIENTE
FIN HITO